ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

Чернігівської обласної військової адміністрації

01 серпня 2025 р. № 1016

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2025–2026 роки з реалізації Національної стратегії зі створення

безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

в Чернігівській області

| Завдання | Захід | Очікуваний результат | Дата початку |  | Дата завершення |  | Відповідальний | Міжнародна технічна допомога (за наявності) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1 Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1.1:”Новостворені об’єкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбар’єрності” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Визначення вимог до безбарʼєрності в державних будівельних нормах та імплементація європейських стандартів | 1.1.1.1 підготовка разом із закладом вищої освіти проведення інформаційних заходів щодо висвітлення оновлених державних будівельних норм, європейських і міжнародних стандартів доступності для маломобільних груп населення | забезпечено підготовку проведення заходів | 01.04.2026 |  |  | 30.04.2026 | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.1.1.2 проведення разом із закладом вищої освіти інформаційних заходів щодо висвітлення оновлених державних будівельних норм, європейських і міжнародних стандартів доступності для маломобільних груп населення | забезпечено проведення інформаційних заходів | 05.05.2026 |  |  | 31.05.2026 | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.1.1.3. оприлюднення на офіційному вебсайті Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації інформації про проведені заходи та оновлення державних будівельних норм, європейських і міжнародних стандартів доступності для маломобільних груп населення | забезпечено оприлюднення інформації | 10.05.2026 |  |  | 10.06.2026 | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
| Стратегічна ціль 1.2:”Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 1.2.1.1 доведення до відома міських, селищних, сільських рад та місцевих державних (військових) адміністрацій інформації про необхідність пристосування головних входів до будівель, де вони розташовані, для використання особами з інвалідністю | доведено інформацію до виконавців | 01.08.2025 01.04.2026 |  |  | 30.09.2025 31.07.2026 | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації; міські, селищні, сільські ради (за згодою) , Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 1.2.1.2. забезпечення доступності головних входів міських, селищних, сільських рад та місцевих державних (військових) адміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | враховано вимоги з питань безбар'єрності | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 1.2.1.3. проведення моніторингу стану пристосування головних входів і приміщень будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю | проведено моніторинг доступності будівель | 01.08.2025 01.08.2026 |  |  | 31.08.2025 31.08.2026 | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.1.4. оприлюднення на офіційному вебсайті Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації результатів моніторингу стану пристосування головних входів та приміщень будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю | забезпечено доступ громадськості до стану пристосування головних входів та приміщень будівель | 01.09.2025 01.09.2026 |  |  | 30.09.2025 30.09.2026 | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.1.5 проведення аналізу та внесення у разі потреби до регіональних і місцевих програм цивільного захисту змін щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту) | внесено зміни до регіональних і місцевих програм цивільного захисту | 01.08.2025 |  |  | 31.07.2025 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 1.2.1.6 проведення інформаційної кампанії щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в населених пунктах, пунктів, обладнаних для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проведено інформаційну кампанію | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 1.2.1.7 забезпечення збору інформації про облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | забезпечено збір інформації про облаштування приміщень | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.1.8 оприлюднення інформації про облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | забезпечено оприлюднення інформації про облаштування приміщень | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.1.9 здійснення моніторингу фізичного доступу до приміщень закладів культури (театрів, музеїв) | здійснено моніторинг фізичного доступу до приміщень | 01.09.2025 01.09.2026 |  |  | 01.10.2025 01.10.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.1.10 підготовка звіту про фізичний доступ до приміщень закладів культури (театрів, музеїв) | підготовлено звіт про фізичний доступ до приміщень | 01.10.2025 01.10.2026 |  |  | 01.11.2025 01.11.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.1.11 оприлюднення звіту про фізичний доступ до приміщень закладів культури (театрів, музеїв) | оприлюднено звіт про фізичний доступ до приміщень | 01.11.2025 01.11.2026 |  |  | 01.12.2025 01.12.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.1.12 здійснення моніторингу фізичного доступу до приміщень бібліотек та клубних закладів | здійснено моніторинг фізичного доступу до приміщень бібліотек та клубних закладів | 01.09.2025 01.09.2026 |  |  | 01.10.2025 01.10.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.1.13 підготовка звіту про фізичний доступ до приміщень бібліотек та клубних закладів | підготовлено звіт про фізичний доступ до приміщень бібліотек та клубних закладів | 01.10.2025 01.10.2026 |  |  | 01.11.2025 01.11.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.1.14 оприлюднення звіту про фізичний доступ до приміщень бібліотек та клубних закладів | оприлюднено звіт про фізичний доступ до приміщень бібліотек та клубних закладів | 01.11.2025 01.11.2026 |  |  | 01.12.2025 01.12.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.1.15 забезпечення доступності молодіжних центрів або їх об’єктів фізичного оточення для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | забезпечено доступність молодіжних центрів | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.1.16 забезпечення збору та оприлюднення інформації на офіційному вебсайті Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації щодо кількості об’єктів молодіжної інфраструктури, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю | оприлюднено інформацію про доступність молодіжних центрів | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.1.17 проведення моніторингу та ведення обліку місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, зокрема з числа маломобільних груп населення та евакуйованих осіб | проведено моніторинг обліку місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації |  |
|  | 1.2.1.18 оприлюднення інформації щодо місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | оприлюднено інформацію щодо місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації |  |
|  | 1.2.1.19 облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | облаштовано приміщення закладів освіти | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 1.2.1.20 створення інтерактивної карти доступності закладів освіти | створено інтерактивну карту доступності закладів освіти | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 1.2.1.21 забезпечення оприлюднення інтерактивної карти доступності закладів освіти | забезпечено доступ до інтерактивної карти | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 1.2.1.22 створення безпечних умов для маломобільних груп населення у закладах охорони здоров’я, зокрема шляхом облаштування доступних захисних споруд цивільного захисту | підготовлено довідку про облаштовані захисні споруди | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Управління охорони здоров'я обласної Чернігівської державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 1.2.1.23 забезпечення дотримання вимог до безбар’єрності приміщень закладів охорони здоров’я, зокрема санітарних кімнат, під час виконання поточних ремонтних робіт | оприлюднено звіт щодо безбар’єрності приміщень закладів охорони здоров’я | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
| 1.2.2. Проведення навчання представників органів місцевого самоврядування з питань фізичної доступності і безбар’єрності | 1.2.2.1 проведення інформаційно-просвітницьких заходів (форуми, тренінги, вебінари тощо) з питань створення безбар’єрного простору | проведено інформаційно-просвітницькі заходи | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Чернігівська обласна державна адміністрація | ПРООН, ЮНЕСКО, Міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа». |
|  | 1.2.2.2. оприлюднення інформації про проведені інформаційно-просвітницькі заходи (форуми, тренінги, вебінари тощо) з питань створення безбар’єрного простору на вебсайті Чернігівської обласної військової адміністрації | оприлюднено інформацію про проведені інформаційно-просвітницькі заходи | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Чернігівська обласна державна адміністрація |  |
|  | 1.2.2.3. проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування з метою розвитку професійних компетентностей щодо написання грантових заявок для отримання фінансування з метою створення умов для надання публічних послуг громадянам (забезпечення фізичної безбар’єрності). | проведено навчання працівників | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Чернігівська обласна державна адміністрація | ПРООН, ЮНЕСКО, Міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа». |
|  | 1.2.2.4 оприлюднення інформації про проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування з метою розвитку професійних компетентностей щодо написання грантових заявок для отримання фінансування з метою створення умов для надання публічних послуг громадянам (забезпечення фізичної безбар’єрності) | оприлюднено інформацію про проведення навчання | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Чернігівська обласна державна адміністрація |  |
| 1.2.3. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 1.2.3.1. забезпечення проведення щороку моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни | проведено моніторинг та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг | 01.08.2025 01.07.2026 |  |  | 31.08.2025 31.08.2026 | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, управителі об'єктів, які підлягають оцінці у відповідний період (за згодою) |  |
|  | 1.2.3.2 доведення до відома управителів об'єктів інформації про об'єкти, які підлягають оцінці у відповідний період | інформація доведена до управителів об'єктів | 01.06.2026 |  |  | 15.06.2026 | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.3.3 надання інформації Управлінню містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації щодо проведення обстеження об'єктів на оцінку їх безбар'єрності | надана статистична інформація | 31.08.2025 31.08.2026 |  |  | 30.09.2025 30.09.2026 | Управителі об'єктів, які підлягають оцінці у відповідний період (за згодою) |  |
|  | 1.2.3.4 відображення результатів моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення на карті та її розміщення на офіційних вебсайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | забезпечено доступ громадськості до об’єктів фізичного оточення | 01.11.2025 01.11.2026 |  |  | 15.11.2025 15.11.2026 | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.3.5 проведення оцінки доступності та облаштування закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | оприлюднено звіт щодо доступності та облаштування закладів соціального захисту населення | 01.08.2025 01.08.2026 |  |  | 30.09.2025 30.09.2026 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.3.6 проведення аналізу доступності будівель і приміщень закладів освіти всіх рівнів відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з оформленням звіту | проведено аналіз доступності будівель і приміщень закладів освіти | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 1.2.3.7 оприлюднення на офіційному вебсайті Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, звіту про результати моніторингу стану доступності закладів освіти | оприлюднено звіт про результати моніторингу стану доступності закладів освіти | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.3.8 проведення оцінки безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення | проведено оцінку прилеглої території закладів освіти | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
| 1.2.4. Забезпечення влаштування освітлення проїзної частини в населених пунктах на дорогах загального користування місцевого значення під час нового будівництва та капітального ремонту автомобільних доріг з метою забезпечення безпеки руху в тому числі і для маломобільних груп населення в місцях пішохідних переходів | 1.2.4.1 проведення обстеження ділянок доріг для визначення місць влаштування освітлення в рамках капітальних ремонтів або нового будівництва (у разі надходження відповідного фінансування) | проведено обстеження ділянок доріг | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 | Державне підприємство «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» (за згодою) |  |
|  | 1.2.4.2 надання завдань проектним організаціям щодо розроблення проєктів з врахуванням потреб маломобільних груп населення з дотриманням чинних державних будівельних норм (у разі надходження відповідного фінансування) | розроблено та погоджено проектні документації | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 | Державне підприємство «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» (за згодою) |  |
| 1.2.5. Забезпечення влаштування пониження бордюрів разом з укладанням тактильної плитки у населених пунктах на дорогах загального користування місцевого значення на місцях пішохідних переходів для маломобільних груп населення | 1.2.5.1 проведення обстеження ділянок доріг для визначення місць влаштування пониження бордюрів біля пішохідних переходів разом з укладанням тактильної плитки в рамках капітальних ремонтів або нового будівництва (у разі надходження відповідного фінансування) | проведено обстеження ділянок | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 | Державне підприємство «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» (за згодою) |  |
|  | 1.2.5.2 надання завдань проектним організаціям щодо розроблення проєктів з врахуванням потреб маломобільних груп населення з дотриманням чинних державних будівельних норм (у разі надходження відповідного фінансування) | розроблено та погоджено проєктні документації | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 | Державне підприємство «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» (за згодою) |  |
| 1.2.6. Реалізація прокладання велодоріжок відповідно до вимог державних будівельних норм для створення безбар’єрного та безпечного середовища | 1.2.6.1 проведення обстеження ділянок доріг для визначення місць влаштування велодоріжок відповідно до вимог державних будівельних норм (у разі надходження відповідного фінансування) | проведено обстеження ділянок доріг | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 | Державне підприємство «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» (за згодою) |  |
|  | 1.2.6.2 надання завдань проектним організаціям щодо розроблення проєктів з врахуванням потреб маломобільних груп населення з дотриманням чинних державних будівельних норм (у разі надходження відповідного фінансування) | розроблено та погоджено проєктні документації | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 | Державне підприємство «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» (за згодою) |  |
| Стратегічна ціль 1.3: “Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Розроблення і запровадження методичних рекомендацій щодо забезпечення доступності транспортної інфраструктури для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, а також механізмів проведення моніторингу і оцінки транспортної інфраструктури | 1.3.1.1 проведення щопівроку моніторингу відповідності автобусів вимогам, визначеним наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 24.07.2024 р. № 688, під час проведення конкурсів на пасажирські перевезення з урахуванням положень статті 7 Закону України “Про автомобільний транспорт” | оприлюднено звіт щодо моніторингу відповідності автобусів вимогам безбар’єрності | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.3.1.2 здійснення під час проведення конкурсного відбору перевізників контролю і моніторингу дотримання вимоги щодо пристосування транспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | здійснити контроль дотримання вимог щодо пристосування транспортних засобів | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.3.1.3 запровадження контролю за пристосуванням транспортних засобів перевізників — переможців конкурсного відбору для здійснення пасажирських перевезень, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, протягом визначеного умовами конкурсного відбору строку | оприлюднено звіт про здійснення контролю за пристосуванням транспортних засобів | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.3.1.4 проведення навчання з питань підвищення кваліфікації та рівня обізнаності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників транспортної інфраструктури щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | проведено навчання працівників | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 30.12.2025 30.12.2026 | Чернігівська обласна державна адміністрація | ПРООН, ЮНЕСКО, Міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа». |
| 1.3.2. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 1.3.2.1 проведення аналізу доступності шкільних автобусів до потреб осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | оприлюднено звіт про проведений аналіз доступності шкільних автобусів | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 1.3.2.2 проведення аналізу закладів загальної середньої освіти, які не мають шкільних автобусів, доступних для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | оприлюднено звіт про заклади загальної середньої освіти, які не мають шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 1.3.2.3 придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним | оприлюднено звіт щодо закупівель шкільних автобусів пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
| 1.3.3. Проведення модернізації та переобладнання існуючого транспорту | 1.3.3.1 забезпечення пристосування транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування | забезпечено пристосування транспортних засобів | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.3.3.2 забезпечення поетапного збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | оприлюднено звіт про збільшення транспортних засобів | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.3.3.3 забезпечення організації транспортних пасажирських перевезень транспортом, доступним для маломобільних груп населення (закупівля доступного транспорту, переоблаштування наявного транспорту, проведення процедури публічних закупівель нового транспорту для обслуговування маршрутів перевізниками із виконанням вимог щодо доступності) | оприлюднено звіт про організацію транспортних пасажирських перевезень | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
| 1.3.4. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними | 1.3.4.1 забезпечення фізичної доступності збірних, приймальних, проміжних пунктів евакуації, пунктів посадки/висадки, будинків і споруд, розміщення та прилеглої до них території, а також транспортних засобів, якими планується евакуація осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | забезпечено фізичну доступність до пунктів евакуації та транспортних засобів | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 1.3.4.2 підготовка пропозицій Міністерству розвитку громад та територій України щодо визначення маршрутів евакуації осіб з інвалідністю в частині наявного транспорту, адаптованих автозаправних станцій та проміжних пунктів зупинки | підготовлено та надано пропозиції | 01.08.2025 |  |  | 01.10.2025 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 1.3.4.3 забезпечення покращення пішохідної інфраструктури | покращено пішохідну інфраструктуру | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 1.3.4.4 забезпечення покращення паркувальної зони | покращено паркувальну зону | 01.08.2025 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 2.1: “Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Забезпечення використання формату простої мови і легкого читання суб’єктами владних повноважень | 2.1.1.1 підготовка до публікацій новин для офіційного вебсайту Чернігівської обласної військової адміністрації із застосуванням методу простої мови | опубліковано не менше 40 % новин протягом звітного періоду | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
| 2.1.2. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 2.1.2.1 проведення спеціалізованих тренінгів для персоналу органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення доступності інформації, а також використання цифрових платформ, адаптованих для осіб з інвалідністю | проведено навчання для працівників | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Чернігівська обласна державна адміністрація | ПРООН, ЮНЕСКО, Міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа». |
|  | 2.1.2.2 розроблення короткострокової програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо викладення інформації з використанням формату простої мови і легкого читання | розроблено короткострокову програму | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 | Комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (за згодою) |  |
|  | 2.1.2.3 проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо викладення інформації з використанням формату простої мови і легкого читання | проведено навчання працівників | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 | Чернігівська обласна державна адміністрація, Комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (за згодою) | ПРООН, ЮНЕСКО, Міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа». |
|  | 2.1.2.4 проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань створення безбар’єрного простору | проведено навчання працівників та сформовано звіт | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Чернігівська обласна державна адміністрація, Комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (за згодою) | ПРООН, ЮНЕСКО, Міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа» |
|  | 2.1.2.5 проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливостей спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безоплатного перекладу на жестову мову | проведено роботу серед працівників | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 2.1.2.6 розміщення інформації щодо безбар’єрності на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа та соціальних мережах | розміщено інформацію щодо безбар’єрності на офіційних ресурсах | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 2.1.2.7 забезпечення проведення Національного тижня безбар’єрності | проведено заходи до Національного тижня безбар’єрності | 01.04.2026 |  |  | 31.05.2026 | Структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 2.1.2.8 підготовка та оприлюднення на офіційному вебсайті Чернігівської обласної військової адміністрації результатів проведення Національного тижня безбар’єрності в області | оприлюднено інформацію щодо проведення Національного тижня безбар’єрності | 01.05.2026 |  |  | 01.07.2026 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
| 2.1.3. Поширення інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни в області на офіційних ресурсах органів державної влади, місцевого самоврядування, у медіа | 2.1.3.1 проведення збору, систематизації та аналізу послуг, які надаються ветеранам війни органами місцевого самоврядування | здійснено збір, систематизацію та аналіз інформації послуг | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025, 31.12.2026 | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 2.1.3.2 підготовка інформаційної довідки про перелік послуг, які надаються ветеранам війни в області | підготовлено інформаційну довідку про перелік послуг | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 2.1.3.3 оприлюднення на офіційному вебсайті Чернігівської обласної військової адміністрації інформаційної довідки про перелік послуг, які надаються ветеранам війни в області, погодженої Міністерством у справах ветеранів України | оприлюднено інформацію про перелік послуг | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
| 2.1.4. Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 2.1.4.1 удосконалення форми та способу надання відповіді на звернення громадян з урахуванням форматів, що забезпечують доступність її сприйняття | підготовлено інформаційну довідку про розроблені відповідні підходи | 01.10.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Чернігівська обласна державна адміністрація |  |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 3.1: ‘Швидкісний Інтернет є доступним для всіх” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 3.1.1.1 здійснення аналізу доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та закладах освіти сфери культури | здійснено аналіз доступу до широкосмугового Інтернету | 01.02.2026 |  |  | 20.02.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 3.1.1.2 підготовка звіту про результати доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та закладах освіти сфери культури | підготовлено звіт щодо доступу до широкосмугового Інтернету | 20.02.2026 |  |  | 01.03.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 3.1.1.3 оприлюднення звіту про результати доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та закладах освіти сфери культури | оприлюднено зв іт щодо доступу до широкосмугового Інтернету | 01.03.2026 |  |  | 01.04.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 3.1.1.4 здійснення аналізу забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти сфери культури та закладів культури, а також бібліотек | здійснено аналіз доступу до Інтернету | 01.01.2026 |  |  | 20.02.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 3.1.1.5 підготовка звіту щодо забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти сфери культури та закладів культури, а також бібліотек | підготовлено звіт щодо доступу до Інтернету | 01.03.2026 |  |  | 01.04.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 3.1.1.6 оприлюднення звіту щодо забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти сфери культури та закладів культури, а також бібліотек | оприлюднено звіт щодо доступу до Інтернету | 01.04.2026 |  |  | 30.04.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 3.1.1.7 забезпечення придбання обладнання для забезпечення доступу закладів загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | придбано обладнання для забезпечення доступу до Інтернету | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 3.1.1.8 забезпечення придбання обладнання для забезпечення доступу закладів дошкільної освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | придбано обладнання для забезпечення доступу до Інтернету | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 3.1.1.9 забезпечення підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної здатності відповідно до визначених вимог | підготовлено звіт щодо забезпечення доступу до Інтернету | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області) |  |
| 3.1.2. Підвищення якості надання послуг та їх доступності | 3.1.2.1 забезпечення пунктів незламності необхідними обладнанням і технікою | забезпечено необхідним обладнанням | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою) Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 3.1.2.2 забезпечення формування переліку пунктів незламності, забезпечених необхідними обладнанням і технікою | сформовано перелік пунктів незламності | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
| 3.1.3. Підключення населених пунктів до фіксованої мережі Інтернет | 3.1.3.1 . підготовка списку населених пунктів, у яких функціонують соціальні установи та відсутнє підключення до мережі Інтернет | отримано список населених пунктів, які необхідно підключити до фіксованої мережі Інтернет | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління цифрової трансформації, інформаційних технологій, розвитку електронних та адміністративних послуг Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 3.1.3.2 забезпечення координації процесу підключення громад до мережі Інтернет та забезпечено комунікацію між органами місцевого самоврядування і провайдерами | забезпечено узгодженість дій | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління цифрової трансформації, інформаційних технологій, розвитку електронних та адміністративних послуг Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
| Стратегічна ціль 3.2: ‘Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг | 3.2.1.1 проведення навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності | проведено навчання працівників | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою) |  |
|  | 3.2.1.2 оприлюднення інформації щодо проведення навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності | оприлюднено інформацію щодо проведення навчання | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою) |  |
| 3.2.2. Здійснення аудит офіційних вебсайтів органів виконавчох влади та органів місцевого самоврядування на відповідність критеріям цифрової доступності | 3.2.2.1 проведення технічної оцінки вебсайтів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на відповідність стандартам цифрової доступності (зокрема WCAG 2.1). | визначено рівень відповідності офіційних вебсайтів | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління цифрової трансформації, інформаційних технологій, розвитку електронних та адміністративних послуг Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 3.2.2.2 формування переліку необхідних технічних доопрацювань для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | сформовано перелік доопрацювань | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління цифрової трансформації, інформаційних технологій, розвитку електронних та адміністративних послуг Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1: “Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Проведення інформаційної кампанії щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу ветеранів війни | 4.1.1.1 забезпечення організації проведення інформаційної кампанії щодо підтримки ветеранів війни органами місцевого самоврядування | проведено інформаційну кампанію | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 4.1.1.2 проведення збору, систематизації та аналізу кількості проведених заходів у рамках інформаційної кампанії із зазначенням кількості учасників, заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | здійснено щокварталу збір, систематизацію та аналіз інформації | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою) Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 4.1.1.3 підготовка інформаційної довідки про проведену інформаційну кампанію | підготовлено інформаційну довідку | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.1.1.4 оприлюднення на сторінці в соціальній мережі Facebook Відділу з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації довідки про проведену інформаційну кампанію | оприлюднено довідку про проведену інформаційну кампанію | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.1.4.5 забезпечення організації проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | організовано культурно-мистецькі заходи | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.1.4.6 підготовка щорічного звіту щодо проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | підготовлено звіт про проведені культурно-мистецькі заходи | 01.01.2026 |  |  | 01.03.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.1.4.7 оприлюднення щорічного звіту щодо проведених заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | оприлюднено звіт щодо проведених заходів | 01.03.2026 |  |  | 01.04.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.1.4.8 забезпечення впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя та відродження інклюзивних практик бібліотек | впроваджено практики залучення осіб до культурного життя | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.1.4.9 підготовка щорічного звіту про проведення заходів із залученням осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя | підготовлено звіт про проведення заходів | 01.01.2026 |  |  | 01.03.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.1.4.10 оприлюднення звіту щодо проведення заходів із залученням осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя | оприлюднено звіт щодо проведених заходів | 01.03.2026 |  |  | 01.04.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
| 4.1.2. Проведення заходів щодо вшанування пам'яті Захисників та Захисниць України | 4.1.2.1 забезпечення планування заходів із вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України | затверджено план заходів | 15.08.2025 14.08.2026 |  |  | 28.08.2025 28.08.2026 | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації, структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 4.1.2.2 забезпечення проведення заходів із вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України відповідно до затвердженого плану на рівні області, районів та територіальних громад | проведено заходи | 28.08.2025 27.08.2026 |  |  | 31.08.2025 31.08.2026 | Структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 4.1.2.3 збір інформації про проведені заходи із вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України із зазначенням типів та тематики заходів | здійснено збір та аналіз інформації | 01.09.2025 01.09.2026 |  |  | 04.09.2025 04.09.2026 | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації, структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 4.1.2.4 підготовка інформаційних матеріалів про проведені заходи | підготовлено інформаційні матеріали | 05.09.2025 04.09.2026 |  |  | 05.09.2025 04.09.2026 | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.1.2.5 оприлюднення на офіційних вебсайтах органів місцевого самоврядування інформації про проведені заходи | оприлюднено інформацію на офіційних вебсайтах | 29.08.2025 28.08.2026 |  |  | 05.09.2025 04.09.2026 | Міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
| Стратегічна ціль 4.2:” Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Забезпечення розвитку обізнаності громадян про питання безбар’єрності та політики держави у цій сфері | 4.2.1.1 розроблення та впровадження комунікаційних планів в рамках реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року з визначенням тематики, строків, спікерів, шляхів поширення інформації та подання їх Міністерству культури та стратегічних комунікацій України | розроблено та впроваджено комунікаційні плани | 01.08.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 |  |  | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.2.1.2 проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій щодо безбар’єрності в громадській діяльності | проведено заходи | 01.08.2025 | 30.09.2025 |  |  | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) |  |
|  | 4.2.1.3 підготовка звіту про проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій | підготовлено звіт про проведені заходи | 01.09.2025 | 30.09.2025 |  |  | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
| 4.2.2. Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп | 4.2.2.1 забезпечення проведення освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких заходів з молодіжними працівниками, представниками молодіжних центрів та просторів, молодіжних консультативно-дорадчих органів та активної молоді для забезпечення необхідними інструментами, підвищення рівня їх спроможності та якості роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України) для її залучення до громадянського та політичного життя, а також розбудови громадянського суспільства | проведено освітньо-виховні, інформаційно-просвітницькі заходи | 01.08.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 |  |  | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) |  |
|  | 4.2.2.2 оприлюднення інформації про результати проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | оприлюднено інформацію про результати проведення заходів | 01.08.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 |  |  | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) |  |
| 4.2.3. Розвиток практики організації органами державної влади, органами місцевого самоврядування публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп | 4.2.3.1 розроблення програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп | розроблено короткострокову програму | 01.08.2025 | 31.12.2025 |  |  | Комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (за згодою) |  |
|  | 4.2.3.2 забезпечення сприяння участі дітей та молоді, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, у суспільному житті, зокрема шляхом участі у діяльності молодіжних консультативно-дорадчих органів, громадських об’єднань | забезпечено участь дітей та молоді, | 01.08.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 |  |  | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) |  |
|  | 4.2.3.3 забезпечення підготовки звіту про проведення заходів із залученням дітей та молоді, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | підготовлено звіт про проведені заходт | 01.11.2025 01.11.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 |  |  | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) |  |
| 4.2.4. Створення умов для залучення жителів до розв’язання проблем місцевого значення | 4.2.4.1 забезпечення створення відповідної інфраструктури (центрів громадськості, коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів життєстійкості, ветеранських просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого значення | створено інфраструктуру для розв’язання проблем місцевого значення | 01.08.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 |  |  | Структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 4.2.4.2 забезпечення підготовки звіту про результати забезпечення створення відповідної інфраструктури (центрів громадськості, коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів життєстійкості, ветеранських просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого значення | підготовлено звіт | 01.08.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 |  |  | Структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
| 4.2.5. Проведення моніторингу забезпечення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення засобами доступності до приміщень для голосування розумним пристосуванням (допоміжними засобами), визначення їх примірного переліку та видів з відповідною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я | 4.2.5.1 доведення до відома районних державних адміністрацій, Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької та Чернігівської міських рад інформації щодо порядку і термінів забезпечення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення засобами доступності до приміщень для голосування розумним пристосуванням в день голосування відповідно до вимог, визначених Центральною виборчою комісією, порядку інформування про забезпечення приміщень для голосування розумним пристосуванням (у разі проведення загальнонаціональних виборів) | доведено інформацію | 01.10.2025 01.10.2026 | 30.11.2025 30.11.2026 |  |  | Чернігівська обласна державна адміністрація |  |
|  | 4.2.5.2 проведення збору та узагальнення отриманої у встановлені терміни інформації щодо забезпечення приміщень для голосування розумним пристосуванням (допоміжними засобами) (в разі проведення загальнонаціональних виборів) | здійснено збір, систематизацію та узагальнення інформації | 01.12.2025 01.12.2026 | 20.12.2025 20.12.2026 |  |  | Чернігівська обласна державна адміністрація |  |
|  | 4.2.5.3 підготовка та оприлюднення звіту щодо забезпечення приміщень для голосування розумним пристосуванням (допоміжними засобами) (в разі проведення загальнонаціональних виборів) на вебсайті Чернігівської обласної військової адміністрації | оприлюднено звіт забезпечення приміщень для голосування розумним пристосуванням | 21.12.2025 21.12.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 |  |  | Чернігівська обласна державна адміністрація |  |
| 4.2.6. Забезпечення проведення аналізу доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування | 4.2.6.1 забезпечення отримання актуальної інформації щодо доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування та внесення її до автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр виборців» (у разі проведення загальнонаціональних виборів) | зібрано інформацію щодо доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування та внесення її до автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи | 01.10.2025 01.10.2026 | 01.12.2025 01.12.2026 |  |  | Чернігівська обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 4.2.6.2 узагальнення інформації та підготовка звіту щодо стану доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування відповідно до критеріїв, затверджених в установленому порядку Кабінетом Міністрів України (в разі проведення загальнонаціональних виборів) | підготовлено звіт щодо стану доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування | 01.12.2025 01.12.2026 | 20.12.2025 20.12.2026 |  |  | Чернігівська обласна державна адміністрація |  |
|  | 4.2.7.3 оприлюднення звіту щодо стану доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування (в разі проведення загальнонаціональних виборів) на вебсайті Чернігівської обласної військової адміністрації | оприлюднено звіт щодо стану доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування | 21.12.2025 21.12.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 |  |  | Чернігівська обласна державна адміністрація |  |
| 4.2.7. Створення умови для залучення інститутів громадянського суспільства до формування, реалізації, моніторингу та оцінки політики безбарʼєрності на національному та місцевому рівні | 4.2.7.1 посилення взаємодії з інститутами громадянського суспільства, заінтересованими сторонами, суспільними групами громадян під час реалізації проєктів безбар’єрності | посилено взаємодію з інститутами громадянського суспільства, заінтересованими сторонами, суспільними групами громадян | 01.08.2025 01.07.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 |  |  | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації, структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
| Стратегічна ціль 4.3:”Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Проведення просвітницької кампанії щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування | 4.3.1.1 проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства | проведено інформаційно-просвітницькі заходи | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.3.1.2 підготовка звіту щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | підготовлено звіт щодо проведених заходів | 01.11.2025 01.11.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
| 4.3.2. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад | 4.3.2.1 проведення заходів з підвищення рівня культури волонтерства серед молоді | проведено заходи з підвищення рівня культури волонтерства | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) |  |
|  | 4.3.2.2 забезпечення оприлюднення інформації про результати проведення заходів з підвищення рівня культури волонтерства серед молоді | оприлюднено інформацію про результати проведення заходів | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) |  |
|  | 4.3.2.3 проведення заходів на регіональному рівні для громадян, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, спрямованих на підвищення рівня їх поінформованості про сутність держави, демократії та верховенства права, їх права та обов’язки, розвиток критичного мислення та медіаграмотності | поведено заходи для громадян | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) |  |
|  | 4.3.2.4 забезпечення оприлюднення інформації щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | оприлюднено інформацію | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) |  |
| Стратегічна ціль 4.4:”Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Здійснення заходів із забезпечення доступності соціальних послуг | 4.4.1.1 проведення моніторингу надання послуги «соціального таксі» | проведено моніторинг надання послуги | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 4.4.1.2 підготовка звіту щодо надання послуги «соціального таксі» | підготовлено звіт щодо надання послуги | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 4.4.1.3 оприлюднення звіту щодо надання послуги «соціального таксі» | оприлюднено звіт щодо надання послуги | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
| 4.4.2. Включення питання доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 4.4.2.1 проведення навчальних програм/курсів/тренінгів для надавачів послуг | проведено навчання для надавачів послуг | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2029 | Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою) |  |
|  | 4.4.2.2 підготовка звіту щодо проведеного навчання для надавачів послуг | підготовлено звіт щодо проведеного навчання для надавачів послуг | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2029 | Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою) |  |
|  | 4.4.2.3 забезпечення проведення навчання (тренінгів, вебінарів) для працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проведено навчання для працівників | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 4.4.2.4 підготовка звіту про результати проведення навчання медичних працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп | підготовлено звіт про результати проведення навчання | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.4.2.5 проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | проведено навчання працівників | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Чернігівська обласна державна адміністрація, Комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (за згодою) | ПРООН, ЮНЕСКО, Міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа». |
|  | 4.4.2.6 розроблення програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та особам з інвалідністю внаслідок війни | розроблено програму підвищення кваліфікації | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (за згодою) |  |
|  | 4.4.2.7 проведення навчання підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та особам з інвалідністю внаслідок війни | проведено навчання працівників | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (за згодою) |  |
| 4.4.3. Забезпечення доступності послуг, які надаються через мобільні застосунки та онлайн-платформи, для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 4.4.3.1 забезпечення доступності інформації для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування під час спілкування телефонною «Гарячою лінією голови Чернігівської обласної державної адміністрації» | забезпечено доступність інформації | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Чернігівська обласна державна адміністрація |  |
|  | 4.4.3.2 забезпечення оприлюднення звіту про доступність інформації для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування під час спілкування телефонною «Гарячою лінією голови Чернігівської обласної державної адміністрації» | оприлюднено звіт про доступність інформації | 15.10.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Чернігівська обласна державна адміністрація |  |
| 4.4.4. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 4.4.4.1 забезпечення доступності медичних послуг у сфері охорони здоров’я у громадах для всіх суспільних груп, зокрема на територіях можливих бойових дій та деокупованих територіях | забезпечено доступність медичних послуг | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради ( за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 4.4.4.2 оприлюднення звіту про виконану роботу із забезпечення доступності медичних послуг у сфері охорони здоровʼя | оприлюднено звіт про забезпечення доступності до медичних послуг | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 4.4.4.3 забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів | забезпечено візуальне чи тактильне оповіщення | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 4.4.4.4 забезпечення підготовки щокварталу звіту про результати забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху | підготовлено звіт про результати забезпечення візуального чи тактильного оповіщення | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.4.4.5 створення фонду захисних споруд цивільного захисту у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності | забезпечено підготовку щоквартального звіту | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
| 4.4.5. Проведення методично-консультативних занять для працівників органів місцевого самоврядування щодо особливостей надання послуг ветеранам війни | 4.4.5.1 проведення методично-консультативних занять для посадових осіб органів місцевого самоврядування, на яких покладено функції з реалізації ветеранської політики, щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та реалізації ветеранської політики в області | проведено заняття для посадових осіб, на яких покладено функції з реалізації ветеранської політики | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою) Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 4.4.5.2 підготовка звіту щодо кількості проведених занять для посадових осіб органів місцевого самоврядування, на яких покладено функції з реалізації ветеранської політики, щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та реалізації ветеранської політики в області | підготовлено щоквартально звіт щодо кількості проведених занять для посадових осіб, на яких покладено функції з реалізації ветеранської політики | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.4.5.3 оприлюднення звіту щодо кількості проведених занять на сторінці в соціальній мережі Facebook Відділу з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації | оприлюднено щоквартально звіт на офіційному сайті | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
| Стратегічна ціль 4.5:”Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, до адаптивного спорту | 4.5.1.1 проведення аналізу фактичного забезпечення доступу до закладів та інфраструктури фізичної культури і спорту для всіх груп населення | проведено аналіз доступу до закладів та інфраструктури | 01.07.2026 |  |  | 31.07.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.1.2 підготовка щороку звіту щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають вимогам доступності | підготовлено звіт щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури | 01.08.2025 01.08.2026 |  |  | 31.08.2025 31.08.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.1.3 оприлюднення звіту щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають вимогам доступності | оприлюднено звіт щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури | 01.09.2025 01.09.2026 |  |  | 30.09.2025 30.09.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.1.4 забезпечення взаємодії з інститутами громадянського суспільства, соціально відповідальним бізнесом під час реалізації проектів щодо розвитку адаптивного спорту в територіальних громадах | забезпечено взаємодію з інститутами громадянського суспільства та соціально відповідальним бізнесом | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 01.12.2025 01.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.1.5 забезпечення підготовки інформації про взаємодію з інститутами громадянського суспільства, соціально відповідальним бізнесом під час реалізації проєктів щодо розвитку адаптивного спорту в територіальних громадах | підготовлено інформацію про взаємодію з інститутами громадянського | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 01.12.2025 01.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.1.6 оприлюднення інформації про взаємодію з інститутами громадянського суспільства, соціально відповідальним бізнесом під час реалізації проєктів щодо розвитку адаптивного спорту в територіальних громадах | оприлюднено інформацію про взаємодію з інститутами громадянського суспільства | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 01.12.2025 01.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.1.7 проведення заходів з адаптивного спорту для осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | проведено заходи з адаптивного спорту | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» (за згодою) |  |
|  | 4.5.1.8 забезпечення підготовки звіту про результати проведення заходів з адаптивного спорту (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) | підготовлено звіт про результати проведення заходів з адаптивного спорту | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» (за згодою) |  |
|  | 4.5.1.9 оприлюднення звіту про результати проведення заходів з адаптивного спорту (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) | оприлюднено звіт про результати проведення заходів | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» (за згодою) |  |
|  | 4.5.1.10 проведення заходів з популяризації адаптивного спорту та інформування населення щодо наявних умов та можливостей для занять адаптивним спортом шляхом виготовлення, розміщення на офіційному вебсайті Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації інформаційних повідомлень, сюжетів, телевізійних програм, відеокоментарів, телеефірів тощо | проведено заходи з популяризації адаптивного спорту та інформування населення щодо наявних умов та можливостей для занять адаптивним спортом | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» (за згодою) |  |
|  | 4.5.1.11 підготовка та оприлюднення на офіційному вебсайті Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації інформації про проведені заходи | оприлюднено інформацію про проведені заходи | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» (за згодою) |  |
|  | 4.5.1.12 забезпечення сприяння залученню міжнародної технічної допомоги для закупівлі спортивного обладнання та інвентарю для занять адаптивним спортом | забезпечено сприяння залученню міжнародної технічної допомоги | 01.01.2026 |  |  | 01.06.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.1.13 підготовка звіту щодо залучення міжнародної технічної допомоги для закупівлі спортивного обладнання та інвентарю для занять адаптивним спортом | підготовлено звіт щодо залучення міжнародної технічної допомоги | 01.04.2026 |  |  | 01.06.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
| 4.5.2. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 4.5.2.1 забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам | надано психологічну допомогу | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.2.2 забезпечення підготовки щокварталу звіту про результати надання психологічної допомоги | підготовлено звіт про результати надання психологічної допомоги | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.2.3 забезпечення функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги | забезпечено функціонування центрів психічного здоров’я | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.2.4 підготовка інформації про функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги | підготовлено інформацію про функціонування центрів психічного здоров’я | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.2.5 забезпечення розвитку мережі субʼєктів надання послуг з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, забезпечення їх координації | розвиток мережі субʼєктів надання послуг з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.2.6 забезпечення збору переліку суб’єктів, що надають послуги з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки | збір інформації щодо переліку суб’єктів, що надають послуги з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.2.7 забезпечення оприлюднення оновленого переліку суб’єктів, що надають послуги з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки | оприлюднено інформацію про перелік суб’єктів, що надають послуги з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.2.8 забезпечення доступності населення до послуг з психіатричної допомоги, яка надається шляхом виїзду мобільних мультидисциплінарних команд | надано психіатричну допомогу населенню, | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.2.9 забезпечення підготовки щокварталу звіту про діяльність мобільних мультидисциплінарних команд | підготовлено звіт про діяльність мобільних мультидисциплінарних команд | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.2.10 проведення заходів з підвищення компетенцій надавачів соціальних послуг з надання першої психологічної допомоги, «Самодопомоги +» отримувачам соціальних послуг | проведено заходи з підвищення компетенцій надавачів соціальних послуг | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою) |  |
|  | 4.5.2.11 забезпечення оприлюднення інформації щодо проведення заходів з підвищення компетенцій надавачів соціальних послуг з надання першої психологічної допомоги, «Самодопомоги +» отримувачам соціальних послуг | оприлюднено інформацію щодо проведення заходів з підвищення компетенцій надавачів соціальних послуг | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою) |  |
|  | 4.5.2.12 забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги | проведено просвітницьку кампанію серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.2.13 забезпечення підготовки звіту про результати проведення кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги | підготовлено звіт про результати проведення кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.2.14 розширення мережі сімей патронатних вихователів | розширено мережу сімей патронатних вихователів | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Служба у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.2.15 запровадження роботи «Телефону довіри» при Чернігівському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей Служби у справах дітей облдержадміністрації з метою надання консультацій дітям та батькам | запроваджено роботу «Телефону довіри» « | 01.10.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Служба у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
| 4.5.3. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді | 4.5.3.1 поширення інформаційних матеріалів (буклети, плакати, довідники) з детальною інформацією про те, що таке раннє втручання і як отримати доступ до послуги | поширено інформаційні матеріали | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.3.2 оприлюднення мультимедійного контенту (відео, аудіо, анімації) для поширення через різні платформи (соціальні мережі, YouTube, вебінари) інформації щодо послуг раннього втручання | забезпечено оприлюднення мультимедійного контенту | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.3.3 забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей | підвищено рівень обізнаності сімей з дітьми | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.3.4 оприлюднення звіту про результати проведення інформаційних заходів щодо надання послуги раннього втручання | оприлюднено звіт про проведені інформаційні заходи | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.3.5 впровадження медико-соціальної моделі домашніх візитів про результати проведення інформаційних заходів раннього втручання протягом перших трьох років життя дитини з урахуванням потреб дітей з інвалідністю | впроваджено візити про результати проведення інформаційних заходів | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою) Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 4.5.3.6 забезпечення визначення щороку потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | визначено потребу населення | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою) Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 4.5.3.7 розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення та забезпечення функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей бюджетів відповідної адміністративно-територіальної одиниці | підготовлено звіт про здійснення заходів щодо функціонування центрів (служб, відділень) | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 4.5.3.8 проведення навчання фахівців із соціально роботи з питань раннього виявлення дітей, які мають потреби у підтримці у зв’язку з порушеннями розвитку та здоров’я або ризиками таких порушень, в практику роботи фахівців із соціальної роботи | проведено навчання фахівців | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою) |  |
| 4.5.4. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 4.5.4.1 забезпечення впровадження доказової реабілітації та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (клінічні настанови, стандарти, протоколи надання реабілітаційної допомоги та абілітації) | забезпечено впровадження доказової реабілітації та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.4.2 забезпечення засновником закладу охорони здоровʼя організації моніторингових візитів до закладів охорони здоровʼя щодо дотримання вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 03.08.2021 р. № 1614 до інфекційного контролю за участю фахівців центрів контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України | підготовлено звіт щодо моніторингових візитів до закладів охорони здоровʼя | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.4.3 формування концептуальних підходів щодо розвитку реабілітаційних послуг за місцем проживання/перебування особи в рамках розвитку амбулаторної реабілітаційної послуги/реабілітації у громаді (зокрема в рамках реабілітаційної монопослуги) та забезпечення системи інтегрованої допомоги | затверджено підходи щодо розвитку реабілітаційних послуг | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.4.4 забезпечення навчання у закладах охорони здоров’я для молодших сестер медичних (молодших братів медичних) з догляду за хворими з питань догляду за пацієнтом, безпечного переміщення, профілактики пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень | забезпечено навчання у закладах охорони здоров’я | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.4.5 забезпечення надання консультативних послуг для призначення/зміни/підбору технічного засобу мультидисциплінарною реабілітаційною командою/фахівцем з реабілітації | надано консультативні послуги для призначення/зміни/підбору технічного засобу | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.4.6 формування мережі надання реабілітаційної допомоги дітям (на базі спроможної мережі закладів охорони здоров’я) та розгалуженої мережі надавачів амбулаторної реабілітаційної допомоги, зокрема реабілітаційної монопослуги | розбудовано мережу надання реабілітаційної допомоги дітям | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.4.7 забезпечення розвитку послуги реабілітації дітей віком до трьох років включно | забезпечено розвиток послуги реабілітації дітей віком до трьох років включно | 01.08.2025 01.05.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.4.8 забезпечення створення та функціонування в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту | створено реабілітаційні відділення | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.4.9 забезпечення доступності послуги реабілітаційної допомоги дітям у амбулаторних та стаціонарних умовах | надано послугу реабілітаційної допомоги дітям | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.4.10 забезпечення надання психіатричної допомоги дітям у багатопрофільних дитячих лікарнях шляхом відкриття відділень | надано послугу психіатричної допомоги дітям | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.4.11 забезпечення доступності послуг паліативної допомоги дітям (зокрема мобільної паліативної допомоги) | надано послугу паліативної допомоги дітям | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.4.12 забезпечення доступності послуги денного догляду дітей з інвалідністю | надано послугу денного догляду дітей | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 4.5.4.13 забезпечення доступності послуг підтриманого проживання молоді з інвалідністю | надано послугу підтриманого проживання молоді з інвалідністю | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.4.14 забезпечення доступності послуги “Муніципальна няня” | надано послугу “Муніципальна няня” | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
| 4.5.5. Розвиток системи надання паліативних послуг в кожній територіальній громаді | 4.5.5.1 надання спеціалізованої паліативної допомоги за місцем перебування пацієнтів | надано паліативну допомогу | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.5.2 підготовка звіту про забезпечення надання паліативної допомоги в рамках програми медичних гарантій за пакетом “Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям” | підготовлено звіт про надання паліативної допомоги | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
| Стратегічна ціль 4.6:”Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. Забезпечення доступу постраждалих від усіх форм насильства до комплексних послуг у спеціалізованих службах підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | 4.6.1.1 розширення мережі спеціалізованих служб для осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (у 85% територіальних громад, на території яких забезпечено доступ до спеціалізованих служб підтримки) | розширено мережу спеціалізованих служб | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.6.1.2 оприлюднення інформації щодо спеціалізованих служб для осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | оприлюднено інформацію щодо спеціалізованих служ | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
| 4.6.2. Реалізація програм підтриманого проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають в закладах інституційного догляду, та популяризація догляду в родинах | 4.6.2.1 започаткування спільних вечорів/зустрічей з особами старшого віку щодо обміну досвідом на базі центрів життєстійкості | оприлюднено інформацію про проведені заходи | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою) Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 4.6.2.2 надання соціальних послуг особам старшого віку з метою їх реінтеграції у життя громади, адаптації до вікових змін шляхом розвитку надавачів соціальних послуг | оприлюднено звіт про надані послуги | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 4.6.2.3 забезпечення розвитку мережі підтриманого проживання | оприлюднено інформацію про мережу підтриманого проживання | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 4.6.2.4 забезпечення розвитку мережі надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах | забезпечено оприлюднення звіту про надавачів соціальних послуг | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
| Стратегічна ціль 4.7: “Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 4.7.1.1 утворення місцевих ради безбар’єрності у кожній територіальній громаді | прийнято рішення про утворення ради безбар’єрності | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 4.7.1.2 забезпечення відкритості засідань місцевих рад безбар’єрності (онлайн-трансляція або запис засідання | підготовлено звіт про проведенні засідання | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 4.7.1.3 висвітлення результатів діяльності місцевих рад безбар’єрності | оприлюднено інформацію про результати діяльності | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 4.7.1.4 розроблення місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору (у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | затверджено місцеві плани заходів | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області) |  |
| 4.7.2. Забезпечення щоквартального навчання та підвищення кваліфікації представників органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності просторів і транспорту, безбар’єрності товарів і їх закупівлі, безбар’єрності інформації і безбар’єрності послуг | 4.7.2.1 забезпечення розроблення навчальної програми щодо ефективної взаємодії коректної комунікації з особами з порушеннями pyxy, слуху, зору та іншими | розроблено короткострокову програму | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (за згодою) |  |
|  | 4.7.2.2 забезпечення реалізації навчальної програми щодо ефективної взаємодії коректної комунікації з особами з порушеннями pyxy, слуху, зору та іншими | проведено навчання працівників | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (за згодою) |  |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 5.1:”Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Впровадження системи інформування реалізації освітніх прав здобувачів освіти з особливими освітніми потребами | 5.1.1.1 проведення інформаційно-освітньої кампанії для зменшення стигматизації здобувачам освіти з особливими освітніми потребами у закладах вищої , фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, підвищення рівня прийняття здобувачів освіти з особливими освітніми потребами | проведено інформаційно-освітню кампанію | 01.09.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, заклади вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою) |  |
|  | 5.1.1.2 розроблення програми підвищення кваліфікації з питань інклюзії для працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | розроблено програму підвищення кваліфікації | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 | Комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (за згодою) |  |
| 5.1.2. Забезпечення розвитку екосистеми підтримки інклюзивного навчання на всіх рівнях | 5.1.2.1 забезпечення функціонування мережі інклюзивно-ресурсних центрів | сформовано мережу інклюзивно-ресурсних центрів | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 5.1.2.2 забезпечення координації проєктів міжнародно-технічної допомоги з оформленням звіту про результати співпраці зі швейцарськими партнерами щодо забезпечення санітарно-технічним обладнанням, звіту про результати співпраці з партнерами розвитку та проєктами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення зазначених заходів | підготовлено звіт про результати співпраці | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | Швейцарська Конфедерація, Швейцарська агенція розвитку та співробітництва, програма підтримки відбудови України |
|  | 5.1.2.3 забезпечення координації проєктів міжнародно-технічної допомоги щодо здійснення заходів з освітньої безбар’єрності , а саме в рамках реалізації проєкту TURBO «Реакція університетів на великі перешкоди: створення стійкої вищої освіти для реагування та управління суспільними кризами» | підготовлено інформацію про співпрацю | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Національний університет «Чернігівська політехніка» (за згодою) | Європейський Союз (ERASMUS-EDU-2023-CBHE) грантова угода № 101129315 |
| 5.1.3. Створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх потреб та можливостей | 5.1.3.1 проведення моніторингу потреб громади щодо функціонування спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти в 2025/2026 навчальному році та формування мережі спеціальних класів із урахуванням вимог Порядку утворення та умов функціонування спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.08.2024 №1182, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 вересня 2024 року за № 1408/42753 | проведено моніторинг потреб громади | 01.09.2025 01.07.2026 |  |  | 01.10.2025 01.10.2026 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 5.1.3.2 продовження роботи щодо формування мережі інклюзивних груп, класів у закладах дошкільної, загальної середньої освіти відповідно до потреб територіальної громади | забезпечено умови для здобуття освіти | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 5.1.3.3 проведення заходів з підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують освітній процес в інклюзивних групах, класах | підвищено професійну компетентність | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (за згодою) |  |
|  | 5.1.3.4 проведення профілактичних заходів зі здобувачами освіти з метою запобігання проявам насильства, булінгу, формування толерантного ставлення та подолання стигматизації | проведено профілактичні заходи зі здобувачами освіти | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 5.3.1.5 організація просвітницьких заходів для педагогічних працівників та батьків здобувачів освіти з метою формування позитивного мікроклімату в закладах освіти, в яких здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами | проведено просвітницькі заходи для педагогічних працівників та батьків здобувачів освіти | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
| Стратегічна ціль 5.2:”Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Забезпечення підготовки кадрів відповідно до переліку професій, необхідних для розбудови безбарʼєрного простору | 5.2.1.1 проведення навчання працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти основам цифрової грамотності за програмами підвищення кваліфікації | проведено навчання працівників | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (за згодою) |  |
| 5.2.2. Забезпечення інфраструктурної доступності закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | 5.2.2.1 проведення моніторингу доступності (архітектурної, інформаційної, цифрової) державних і приватних закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | підготовлено звіт про результати щорічного моніторингу доступності закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
| Стратегічна ціль 5.3: “Дистанційна форма здобуття освіти доступна для всіх суспільних груп” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. Здійснення перегляду питань нормативно-правового забезпечення та в разі необхідності внесення змін з урахуванням інтересів осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами | 5.3.1.1 забезпечення конфіденційності та безпеку учасників освітнього процесу у цифровому освітньому середовищі | забезпечено конфіденційність та безпеку учасників освітнього процесу | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
| 5.3.2. Забезпечення професійного розвитку та підтримки викладачів, які надають освітні послуги за дистанційною формою здобуття освіти | 5.3.2.1 проведення навчання працівників закладів освіти щодо цифрових навичок і доступності цифрових освітніх послуг та інструментів для розвитку дистанційної форми навчання, в тому числі здобувачів освіти серед осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | проведено навчання працівників | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (за згодою) |  |
| Напрям 6. Економічна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 6.1:”Стимулювання малого та середнього підприємництва” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Проведення заходів щодо започаткування та здійснення підприємницької діяльності | 6.1.1.1 надання інформаційно-консультативної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності та особам, які мають намір започаткувати власну справу, у тому числі представникам вразливих на ринку праці груп населення | надано інформаційно-консультативну підтримку | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівський області» (за згодою), Агенція регіонального розвитку Чернігівської області (за згодою), районні державні адміністрації міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 6.1.1.2 забезпечення фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва | надано фінансову підтримку | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівський області» (за згодою) |  |
| Стратегічна ціль 6.2:”Кожній людині доступне провадження підприємницької діяльності та забезпечення самозайнятості” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Забезпечення доступу усіх суспільних груп до додаткових фінансових можливостей, проєктів та програм міжнародної підтримки та міжнародної технічної допомоги, що відкривають нові можливості для зайнятості та розвитку | 6.2.1.1 забезпечення співпраці та координації спільної діяльності з партнерами з розвитку, благодійними та громадськими організаціями з метою залучення міжнародної технічної, благодійної допомоги, грантового фінансування тощо для реалізації активностей та програм, спрямованих на розвиток інформаційної та економічної безбар’єрності в регіоні | підвищено рівень обізнаності | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, Агенція регіонального розвитку Чернігівської області, районні державні адміністрації міські, селищні, сільські ради ( за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 6.2.1.2 забезпечення сприяння залученню учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей до реалізації бізнес-ініціатив у сфері агропромислового виробництва шляхом використання інструментів державної програми «єРобота» | залучено осіб до реалізації бізнес-ініціатив | 01.08.2025 01.01.2026 |  |  | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації |  |
| Стратегічна ціль 6.3: “Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. Розроблення та впровадження програми з підтримки працевлаштування для жінок, молоді, осіб старшого віку та ветеранів війни | 6.3.1.1 облаштування дитячих кімнат у будівлях органів державної влади та органів місцевого самоврядування | облаштовано дитячі кімнати | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |  |
|  | 6.3.1.2 проведення заходів, спрямованих на покращення навичок молоді, необхідних для пошуку роботи та успішного працевлаштування та соціального підприємництва | проведено заходи | 01.08.2025 |  |  | 31.12.2025 | Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» (за згодою), Агенція регіонального розвитку Чернігівської області (за згодою), Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) |  |